## ВОР
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Обоснование (ГЭСН) | Затраты труда |  | Затраты маш. вр. |  |  | Числ. Рабочих | Число машин | Число смен | Продолжит. Мех. работ | Продолжит. НеМех. работ | Продолжит. Раб. дн. | Состав бригады чел.
|  | ед. изм | кол-во |  | норм. чел.ч. | Q всего чел.ч. | Машина | Норм. маш. ч. | Q всего маш. см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Планировка площадей | 1000 м2 | 1.239 | 01-02-027-03 | 1.49 | 1.8461 | Бульдозеры | 0.98 | 1.2142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
2 | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.02478 | 01-01-008-03 | 33.63 | 0.83335 | Экскаваторы | 33.63 | 0.83335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
3 | Устройство ленточных фундаментов | 100 м3 | 3.4935 | 06-01-001-20 | 337.48 | 1178.9864 | Краны | 21.3 | 74.4116 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты
1 захватка
4 | Укладка плит перекрытия | 100 шт | 0.16803 | 07-01-006-06 | 223.11 | 37.4899 | Краны | 31.98 | 5.3737 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты
5 | Устройство стен бетонных до 3 м | 100 м3 | 0.35 | 06-01-031-05 | 852.04 | 298.214 | Краны | 54.1 | 18.935 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | рабочих-строителей Разряд 3,2
6 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 300мм | 100 м3 | 0.27 | 06-01-031-14 | 1201.9 | 324.513 | Краны | 77.59 | 20.9493 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | рабочих-строителей Разряд 3,2
7 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 500мм | 100 м3 | 0.10467 | 06-01-031-15 | 881.79 | 92.297 | Краны | 54.26 | 5.6794 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | рабочих-строителей Разряд 3,2
8 | Кладка перегородок из кирпича | 100 м2 | 2.95 | 08-02-002-04 | 135.66 | 400.197 | Краны | 4.11 | 12.1245 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | рабочих-строителей Разряд 3
9 | Устройство перегородок из гипсокартона | 100 м2 | 2.95 | 10-05-001-02 | 103 | 303.85 | Шуруповерт | 3.2 | 9.44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | рабочих-строителей Разряд 3, 5
10 | Укладка перемычек | 100 шт | 0.29 | 07-01-021-01 | 96.75 | 28.0575 | Краны | 35.84 | 10.3936 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | рабочих-строителей Разряд 3,2
11 | Устройство кровель плоских | 100 м2 | 4.172 | 12-01-002-07 | 26.22 | 109.3898 | Котлы битумные | 6.38 | 26.6174 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | рабочих-строителей Разряд 3,8
12 | Устройство лестник и площадок | 100 м3 | 0.099 | 29-01-216-01 | 3993 | 395.307 | Пневмобетоноукладчики | 36.54 | 3.6175 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | рабочих-строителей Разряд 4,5
13 | Устройство покрытия из ленолиума | 100 м2 | 3.856 | 11-01-036-01 | 42.4 | 163.4944 | Автомобили бортовые | 0.5 | 1.928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | рабочих-строителей Разряд 2,7
14 | Устройство покрытий мозаичных | 100 м2 | 0.383 | 11-01-017-02 | 174.27 | 66.7454 | Вибратор поверхностный | 56.26 | 21.5476 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | рабочих-строителей Разряд 3,4
15 | Монтаж оконных блоков | 100 м2 | 0.16 | 09-04-009-04 | 437.92 | 70.0672 | Краны | 17.94 | 2.8704 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | рабочих-строителей Разряд 4,2
16 | Остекленение оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.16 | 15-05-001-04 | 51.08 | 8.1728 | Краны | 0.33 | 0.0528 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | рабочих-строителей Разряд 3
17 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 0.84 | 10-04-013-01 | 73.14 | 61.4376 | Автомобили бортовые | 2.06 | 1.7304 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей Разряд 3,2
2 захватка
18 | Укладка плит перекрытия | 100 шт | 0.112 | 07-01-006-06 | 223.11 | 24.9883 | Краны | 31.98 | 3.5818 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты
19 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 300мм | 100 м3 | 0.4608 | 06-01-031-14 | 1201.9 | 553.8355 | Краны | 77.59 | 35.7535 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | рабочих-строителей Разряд 3,2
20 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 500мм | 100 м3 | 1.11 | 06-01-031-15 | 881.79 | 978.7869 | Краны | 54.26 | 60.2286 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | рабочих-строителей Разряд 3,2
21 | Кладка перегородок из кирпича | 100 м2 | 2.256 | 08-02-002-04 | 135.66 | 306.049 | Краны | 4.11 | 9.2722 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | рабочих-строителей Разряд 3
22 | Устройство перегородок из гипсокартона | 100 м2 | 2.256 | 10-05-001-02 | 103 | 232.368 | Шуруповерт | 3.2 | 7.2192 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | рабочих-строителей Разряд 3, 5
23 | Укладка перемычек | 100 шт | 0.3 | 07-01-021-01 | 96.75 | 29.025 | Краны | 35.84 | 10.752 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | рабочих-строителей Разряд 3,2
24 | Устройство кровель плоских | 100 м2 | 3.713 | 12-01-002-07 | 26.22 | 97.3549 | Котлы битумные | 6.38 | 23.6889 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | рабочих-строителей Разряд 3,8
25 | Устройство лестник и площадок | 100 м3 | 0.13 | 29-01-216-01 | 3993 | 519.09 | Пневмобетоноукладчики | 36.54 | 4.7502 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | рабочих-строителей Разряд 4,5
26 | Устройство покрытия из ленолиума | 100 м2 | 0.483 | 11-01-036-01 | 42.4 | 20.4792 | Автомобили бортовые | 0.5 | 0.2415 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | рабочих-строителей Разряд 2,7
27 | Устройство покрытия из паркета | 100 м2 | 2.328 | 11-01-034-03 | 114.33 | 266.1602 | Машина паркетно-шлифовальная | 4.9 | 11.4072 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | рабочих-строителей Разряд 3,8
28 | Устройство покрытия из плиток | 100 м2 | 0.442 | 11-01-027-03 | 119.78 | 52.9428 | Подъемники | 2.3 | 1.0166 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей Разряд 3,2
29 | Монтаж оконных блоков | 100 м2 | 0.24 | 09-04-009-04 | 437.92 | 105.1008 | Краны | 17.94 | 4.3056 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | рабочих-строителей Разряд 4,2
30 | Остекленение оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.24 | 15-05-001-04 | 51.08 | 12.2592 | Краны | 0.33 | 0.0792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | рабочих-строителей Разряд 3
31 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 0.46 | 10-04-013-01 | 73.14 | 33.6444 | Автомобили бортовые | 2.06 | 0.9476 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | рабочих-строителей Разряд 3,2
[6 empty] | 6772.9826 |  |  | 390.9627 | [5 empty] | 9.8571
| Наименование работ | Трудоёмкость |  |  | Затраты труда | Затраты маш.вр. | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолж. мех. работ | Продолж. немехан. работ | Продолж. раб. дн.
|  | Для жилых и общественных зданий |  |  | Q Всего чел. ч. | Q Всего маш. см.
| Основные общественные работы | 1 |  |  | 6772.9826 | 390.9627 | - | - | - | - | - | -
| Сантехнические работы (1-я стадия) | 0.08 |  |  | 541.8386 | 31.277 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14
| Сантехнические работы (2-я стадия) | 0.05 |  |  | 338.6491 | 19.5481 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9
| Электромонтажные работы (1-я стадия) | 0.07 |  |  | 474.1088 | 27.3674 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15
| Электромонтажные работы (2-я стадия) | 0.04 |  |  | 270.9193 | 15.6385 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9
| Подготовительные работы | 0.06 |  |  | 406.379 | 23.4578 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11
| Дороги, подъезды тротуары | 0.06 |  |  | 406.379 | 23.4578 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11
| Озеленение | 0.005 |  |  | 33.8649 | 1.9548 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| Прочие и неучтенные общестроительные работы | 0.08 |  |  | 541.8386 | 31.277 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10
| Монтаж оборудования | 0.07 |  |  | 474.1088 | 27.3674 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12
| Пусконаладочные работы | 0.03 |  |  | 203.1895 | 11.7289 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9
4.8571
14.7143

## Табличный метод
№ | Работа | Откуда | Куда | Продолжительность работы | Сроки работы |  |  |  | Резервы |  | Код начальных событий предшествующих работ
[5 empty] | Tрн | Тро | Тпн | Тпо | Ro | Rч
1 | Подготовительные работы | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -
2 | Планировка площадей | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1
3 | Прочие и неучтенные общестроительные работы | 2 | 41 | 12 | 9 | 21 | 169 | 181 | 160 | 160 | 1
4 | Разработка грунта | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2
5 | Устройство ленточных фундаментов | 4 | 5 | 15 | 11 | 26 | 11 | 26 | 0 | 0 | 3
6 | Укладка плит перекрытия | 5 | 6 | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0 | 0 | 4
7 | Сантехнические работы (1-я стадия) | 6 | 23 | 14 | 29 | 43 | 98 | 112 | 69 | 0 | 4
8 | Электромонтажные работы (1-я стадия) | 6 | 24 | 15 | 29 | 44 | 97 | 112 | 68 | 68 | 4
9 | Устройство стен бетонных до 3 м | 6 | 7 | 7 | 29 | 36 | 29 | 36 | 0 | 0 | 5
10 | - | 6 | 15 | 0 | 29 | 29 | 47 | 47 | - | - | 6
11 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 300мм | 7 | 8 | 11 | 36 | 47 | 36 | 47 | 0 | 0 | 6
12 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 500мм | 8 | 9 | 6 | 47 | 53 | 48 | 54 | 1 | 0 | 7
13 | - | 8 | 15 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - | 7
14 | Кладка перегородок из кирпича | 9 | 10 | 13 | 53 | 66 | 54 | 67 | 1 | 0 | 8
15 | - | 9 | 17 | 0 | 53 | 53 | 63 | 63 | - | - | 8
16 | Устройство перегородок из гипсокартона | 10 | 11 | 10 | 66 | 76 | 67 | 77 | 1 | 0 | 9
17 | - | 10 | 18 | 0 | 66 | 66 | 76 | 76 | - | - | 9
18 | Укладка перемычек | 11 | 12 | 4 | 76 | 80 | 77 | 81 | 1 | 0 | 10
19 | - | 11 | 19 | 0 | 76 | 76 | 84 | 84 | - | - | 10
20 | Устройство лестник и площадок | 12 | 13 | 13 | 80 | 93 | 81 | 94 | 1 | 0 | 11
21 | - | 12 | 20 | 0 | 80 | 80 | 92 | 92 | - | - | 7
22 | Устройство кровель плоских | 13 | 14 | 5 | 93 | 98 | 102 | 107 | 9 | 0 | 7
23 | - | 13 | 21 | 0 | 93 | 93 | 94 | 94 | - | - | 8, 13
24 | - | 14 | 22 | 0 | 98 | 98 | 107 | 107 | - | - | 14
25 | Укладка плит перекрытия | 15 | 16 | 2 | 47 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 | 14
26 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 300мм | 16 | 17 | 14 | 49 | 63 | 49 | 63 | 0 | 0 | 9, 15
27 | Устройство жб стен и перегородок высотой 6м/ 500мм | 17 | 18 | 13 | 63 | 76 | 63 | 76 | 0 | 0 | 16
28 | Кладка перегородок из кирпича | 18 | 19 | 8 | 76 | 84 | 76 | 84 | 0 | 0 | 16
29 | Устройство перегородок из гипсокартона | 19 | 20 | 8 | 84 | 92 | 84 | 92 | 0 | 0 | 10, 17
30 | Укладка перемычек | 20 | 21 | 2 | 92 | 94 | 92 | 94 | 0 | 0 | 18
31 | Устройство лестник и площадок | 21 | 22 | 13 | 94 | 107 | 94 | 107 | 0 | 0 | 11, 19
32 | Устройство кровель плоских | 22 | 24 | 5 | 107 | 112 | 107 | 112 | 0 | 0 | 12, 21
33 | - | 23 | 24 | 0 | 43 | 43 | 112 | 112 | - | - | 22
34 | Установка дверных блоков | 24 | 25 | 4 | 112 | 116 | 112 | 116 | 0 | 0 | 13
35 | Сантехнические работы (2-я стадия) | 24 | 37 | 9 | 112 | 121 | 151 | 160 | 39 | 0 | 15.24
36 | Электромонтажные работы (2-я стадия) | 24 | 38 | 9 | 112 | 121 | 151 | 160 | 39 | 39 | 25
37 | Монтаж оконных блоков | 25 | 26 | 5 | 116 | 121 | 116 | 121 | 0 | 0 | 17, 26
38 | - | 25 | 30 | 0 | 116 | 116 | 118 | 118 | - | - | 27
39 | Остекленение оконным стеклом окон | 26 | 27 | 2 | 121 | 123 | 121 | 123 | 0 | 0 | 23, 28
40 | - | 26 | 31 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 | - | - | 5
41 | Устройство покрытия из ленолиума | 27 | 28 | 7 | 123 | 130 | 123 | 130 | 0 | 0 | 5, 30, 29
42 | - | 27 | 32 | 0 | 123 | 123 | 128 | 128 | - | - | 5, 30, 29
43 | Устройство покрытий мозаичных | 28 | 29 | 5 | 130 | 135 | 143 | 148 | 13 | 0 | 5, 30, 29
44 | - | 28 | 33 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | 31
45 | - | 29 | 36 | 0 | 135 | 135 | 148 | 148 | - | -
46 | Установка дверных блоков | 30 | 31 | 3 | 116 | 119 | 118 | 121 | 2 | 2 | 31
47 | Монтаж оконных блоков | 31 | 32 | 7 | 121 | 128 | 121 | 128 | 0 | 0 | 32
48 | Остекленение оконным стеклом окон | 32 | 33 | 2 | 128 | 130 | 128 | 130 | 0 | 0 | 32
49 | Устройство покрытия из ленолиума | 33 | 34 | 2 | 130 | 132 | 130 | 132 | 0 | 0 | 33
50 | Устройство покрытия из паркета | 34 | 35 | 12 | 132 | 144 | 132 | 144 | 0 | 0 | 33
51 | Устройство покрытия из плиток | 35 | 36 | 4 | 144 | 148 | 144 | 148 | 0 | 0 | 34
52 | Монтаж оборудования | 36 | 38 | 12 | 148 | 160 | 148 | 160 | 0 | 0 | 34
53 | - | 37 | 38 | 0 | 121 | 121 | 160 | 160 | - | - | 31
54 | Дороги, подъезды тротуары | 38 | 39 | 10 | 160 | 170 | 160 | 170 | 0 | 0 | 31,76,75
55 | Озеленение | 39 | 40 | 2 | 170 | 172 | 170 | 172 | 0 | 0 | 77
56 | Пусконаладочные работы | 40 | 41 | 9 | 172 | 181 | 172 | 181 | 0 | 0 | 2, 78
57 | Ввод в экспулатацию | 41 | 42 | 1 | 181 | 182 | 181 | 182 | 0 | 0 | 79
[6 empty] | 8.6667 | мес