## ВОР
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Обоснование ГЭСН | Затраты труда |  | Затраты машин. вр. |  |  | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолжит. Мех. работ | Продолжит. НеМех. работ | Продолжит. Раб. дн. | Состав бригады, чел | Примечания
|  | Ед. изм | Кол-во |  | норм. чел/ч | Q всего чел / час | Машина | Норм маш. ч. | Q всего маш. см. | [8 empty] | Высота 1 этажа | Длина здания, м | Ширина здания, м | Площадь здания | Периметр
Подготовительные работы | [17 empty] | 4.2 | 85.1 | 18.6 | 1582.86 | 207.4
1 | Разработка грунта | 1000 м3 грунта | 3.375 | 01-01-008-03 | 33.63 | 113.5013 | Экскаватор | 33.63 | 113.5013 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | Машинист
Фундаменты | [14 empty] | 0
2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т | 100 шт | 1.76 | 07-01-001-04 | 186.48 | 328.2048 | Краны | 50.38 | 88.6688 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,6), машинисты
3 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт | 1 | 07-01-001-05 | 135.52 | 135.52 | Краны | 52.77 | 52.77 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,3), машинисты
1 Захватка | [17 empty] | 1 ЗАХВАТКА
4 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт | 1.116 | 07-01-006-04 | 169.83 | 189.5303 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока),Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 25.03 | 27.9335 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | Рабочие-строители (разряд 3,5), машинисты |  | Высота этажа | Длина захватки, м | Ширина здания, м | Площадь захватки | Периметр захватки
5 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 2.79 | 07-01-028-07 | 63.39 | 176.8581 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | 9.6 | 26.784 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | Рабочие-строители (разряд 3,3), машинисты |  | 4.2 | 30 | 18.6 | 558 | 97.2
6 | Укладка ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.558 | 07-01-006-01 | 404.04 | 225.4543 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока),Вибратор глубинный,Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т,Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т,Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 76.28 | 42.5642 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | Рабочие-строители (разряд 3,8), машинисты |  | высота козырька | Ширина козырька | Длина козырька
7 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 | 463.32 | 08-02-010-04 | 6.55 | 3034.746 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 0.25 | 115.83 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | Рабочие-строители (разряд 3,2), машинисты |  | 3.06 | 6 | 12 |  | 36
8 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 7.1694 | 08-02-002-01 | 146.32 | 1049.0266 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.15 | 15.4142 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | Рабочие-строители (разряд 3), машинисты
9 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-04 | 218.96 | 8.7584 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 50.18 | 2.0072 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 6), машинисты
10 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену и балку | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-02 | 286.79 | 11.4716 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока), Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 54.72 | 2.1888 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 7), машинисты | По кол-во на плане
11 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-03 | 347.48 | 13.8992 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока), Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 82.25 | 3.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 4), машинисты | По кол-во на плане
12 | Устройство полов бетонных толщиной : 200 мм | 100 м2 | 5.58 | 11-01-014-03 | 36 | 200.88 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | 12.76 | 71.2008 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | Рабочие-строители (разряд 4), машинисты | Площадь захватки/100
13 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 5.58 | 11-01-027-03 | 119.78 | 668.3724 | Автопогрузчики 5 т. Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.66 | 14.8428 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,2), машинисты | Площадь захватки/100
14 | Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм | 100 м2 | 5.58 | 11-01-020-03 | 77.26 | 431.1108 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Растворосмесители передвижные 250 л, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 7.74 | 43.1892 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 2,8), машинисты | Площадь захватки/100
15 | Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом | 100 м2 | 0.308 | 15-05-001-04 | 51.08 | 15.7326 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.33 | 0.10164 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3), машинисты
16 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.414 | 10-01-047-01 | 201 | 83.214 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Шуруповерт, Перфораторы электрические, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.05 | 0.4347 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Рабочие-строители (разряд 3, 3), машинисты
17 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 4.0824 | 15-02-001-01 | 70.88 | 289.3605 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН(1,25 т), Растворонасосы 3 м3/ч | 2.78 | 11.3491 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | Рабочие-строители (разряд 4), машинисты | Высота этажа* периметр захватки/100
2 Захватка | [17 empty] | 2 ЗАХВАТКА
18 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт | 1.116 | 07-01-006-04 | 169.83 | 189.5303 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока),Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 25.03 | 27.9335 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | Рабочие-строители (разряд 3,5), машинисты | (Площадь захватки/5)/100 | Высота этажа | Длина захватки, м | Ширина здания, м | Площадь захватки | Периметр захватки
19 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 2.79 | 07-01-028-07 | 63.39 | 176.8581 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | 9.6 | 26.784 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | Рабочие-строители (разряд 3,3), машинисты | (Площадь захватки/2)/100 | 4.2 | 30 | 18.6 | 558 | 97.2
20 | Укладка ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.558 | 07-01-006-01 | 404.04 | 225.4543 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока),Вибратор глубинный,Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т,Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т,Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 76.28 | 42.5642 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | Рабочие-строители (разряд 3,8), машинисты
21 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 | 408.24 | 08-02-010-04 | 6.55 | 2673.972 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 0.25 | 102.06 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,2), машинисты | (Высота этажа* периметр захватки*0,5)*2
22 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 10.0926 | 08-02-002-01 | 146.32 | 1476.7492 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.15 | 21.6991 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | Рабочие-строители (разряд 3), машинисты
23 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-04 | 218.96 | 8.7584 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 50.18 | 2.0072 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 6), машинисты | По кол-во на плане
24 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену и балку | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-02 | 286.79 | 11.4716 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока), Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 54.72 | 2.1888 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 7), машинисты | По кол-во на плане
25 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-03 | 347.48 | 13.8992 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока), Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 82.25 | 3.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 4), машинисты | По кол-во на плане
26 | Устройство полов бетонных толщиной : 200 мм | 100 м2 | 5.58 | 11-01-014-03 | 36 | 200.88 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | 12.76 | 71.2008 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | Рабочие-строители (разряд 4), машинисты | Площадь захватки/100
27 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 5.58 | 11-01-027-03 | 119.78 | 668.3724 | Автопогрузчики 5 т. Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.66 | 14.8428 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,2), машинисты | Площадь захватки/100
28 | Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм | 100 м2 | 5.58 | 11-01-020-03 | 77.26 | 431.1108 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Растворосмесители передвижные 250 л, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 7.74 | 43.1892 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | Рабочие-строители (разряд 2,8), машинисты | Площадь захватки/100
29 | Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом | 100 м2 | 0.266 | 15-05-001-04 | 51.08 | 13.5873 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.33 | 0.08778 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3), машинисты
30 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.342 | 10-01-047-01 | 201 | 68.742 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Шуруповерт, Перфораторы электрические, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.05 | 0.3591 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Рабочие-строители (разряд 3, 3), машинисты
31 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 4.0824 | 15-02-001-01 | 70.88 | 289.3605 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН(1,25 т), Растворонасосы 3 м3/ч | 2.78 | 11.3491 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | Рабочие-строители (разряд 4), машинисты
3 Захватка | [17 empty] | 3 ЗАХВАТКА
32 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт | 0.8928 | 07-01-006-04 | 169.83 | 151.6242 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока),Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 25.03 | 22.3468 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | Рабочие-строители (разряд 3,5), машинисты |  | Высота этажа | Длина захватки, м | Ширина здания, м | Площадь захватки | Периметр захватки
33 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 2.232 | 07-01-028-07 | 63.39 | 141.4865 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | 9.6 | 21.4272 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,3), машинисты |  | 4.2 | 24 | 18.6 | 446.4 | 85.2
34 | Укладка ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.558 | 07-01-006-01 | 404.04 | 225.4543 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока),Вибратор глубинный,Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т,Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т,Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 76.28 | 42.5642 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | Рабочие-строители (разряд 3,8), машинисты |  | высота козырька | Ширина козырька | Длина козырька
35 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 | 412.92 | 08-02-010-04 | 6.55 | 2704.626 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 0.25 | 103.23 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,2), машинисты |  | 3.06 | 6 | 12 |  | 36
36 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 8.0682 | 08-02-002-01 | 146.32 | 1180.539 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.15 | 17.3466 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3), машинисты
37 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-04 | 218.96 | 8.7584 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 50.18 | 2.0072 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 6), машинисты
38 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену и балку | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-02 | 286.79 | 11.4716 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т,Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока), Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 54.72 | 2.1888 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 7), машинисты | По кол-во на плане
39 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт | 0.04 | 07-01-047-03 | 347.48 | 13.8992 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока), Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 82.25 | 3.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3, 4), машинисты | По кол-во на плане
40 | Устройство полов бетонных толщиной : 200 мм | 100 м2 | 4.464 | 11-01-014-03 | 36 | 160.704 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | 12.76 | 56.9606 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | Рабочие-строители (разряд 4), машинисты | Площадь захватки/100
41 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 4.464 | 11-01-027-03 | 119.78 | 534.6979 | Автопогрузчики 5 т. Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.66 | 11.8742 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 3,2), машинисты | Площадь захватки/100
42 | Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм | 100 м2 | 4.464 | 11-01-020-03 | 77.26 | 344.8886 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Растворосмесители передвижные 250 л, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 7.74 | 34.5514 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | Рабочие-строители (разряд 2,8), машинисты | Площадь захватки/100
43 | Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом | 100 м2 | 0.28 | 15-05-001-04 | 51.08 | 14.3024 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.33 | 0.0924 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители (разряд 3), машинисты
44 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.198 | 10-01-047-01 | 201 | 39.798 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, Шуруповерт, Перфораторы электрические, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.05 | 0.2079 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители (разряд 3, 3), машинисты
45 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 3.5784 | 15-02-001-01 | 70.88 | 253.637 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН(1,25 т), Растворонасосы 3 м3/ч | 2.78 | 9.948 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | Рабочие-строители (разряд 4), машинисты | Высота этажа* периметр захватки/100
46 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 кровли | 15.8286 | 12-01-002-01 | 29.72 | 470.426 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, Автопогрузчики 5 т, Котлы битумные передвижные 400 л, Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.82 | 12.9795 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | Рабочие-строители (разряд 3, 8), машинисты
[6 empty] | 19680.7002 |  |  | 1342.6406 | [5 empty] | 15.1429
| Наименование работ | Трудоёмкость |  |  | Затраты труда | Затраты маш.вр. | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолж. мех. работ | Продолж. немехан. работ | Продолж. раб. дн.
|  | Для жилых и общественных зданий |  |  | Q Всего чел. ч. | Q Всего маш. см.
| Основные общественные работы | 1 |  |  | 19680.7002 | 1342.6406 | - | - | - | - | - | -
| Сантехнические работ(1-я стадия) | 0.08 |  |  | 1574.456 | 107.4112 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10
| Сантехнические работ(2-я стадия) | 0.05 |  |  | 984.035 | 67.132 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8
| Электромонтажные работы (1-я стадия) | 0.07 |  |  | 1377.649 | 93.9848 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8
| Электромонтажные работы (2-я стадия) | 0.04 |  |  | 787.228 | 53.7056 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5
| Подготовительные работы | 0.06 |  |  | 1180.842 | 80.5584 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 |  |  | 17.5429
| Дороги, подъезды и тротуары | 0.06 |  |  | 1180.842 | 80.5584 | 13 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6
| Озеленение | 0.005 |  |  | 98.4035 | 6.7132 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| Прочие и неучтённые общественные работы | 0.08 |  |  | 1574.456 | 107.4112 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8
| Монтаж оборудования | 0.07 |  |  | 1377.649 | 93.9848 | 8 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11
| Пусконаладочные работы | 0.03 |  |  | 590.421 | 40.2792 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5
2.4
Note on D4: Admin: = площадь застройки * 2
Note on D6: Admin: ((Длина здания / длину плиты) + (ширина здания / длину плиты) ) * 2
Note on D9: Admin: (Площадь перекрытия / площадь одной плиты) / 100
Note on D10: Admin: (Площадь перекрытия / площадь одной плиты) / 100
Note on D12: Admin: (Высота * периметр) * 2 -- так как на одной захватке 2 этажа, умножил на 2 + верхний козырек
Note on D13: Admin: Посчитал длину перегородок на 1 захватке * это на высоту стены 4,2 м = площадь перегородок в метрах квадратных
Note on D20: Admin: 22 окна * площадь окна
Note on D21: Admin: 23 дверных проема на 1 захватке * площадь проема
Note on D28: Admin: Посчитал длину перегородок на 1 захватке * это на высоту стены 4,2 м = площадь перегородок в метрах квадратных
Note on D35: Admin: 19 окон * площадь окна
Note on D39: Admin: (Площадь перекрытия / площадь одной плиты) / 100
Note on D40: Admin: (Площадь перекрытия / площадь одной плиты) / 100
Note on D42: Admin: (Высота * периметр) * 2 -- так как на одной захватке 2 этажа, умножил на 2 + верхний козырек
Note on D43: Admin: Посчитал длину перегородок на 1 захватке * это на высоту стены 4,2 м = площадь перегородок в метрах квадратных
Note on D50: Admin: 20 окон * площадь окна
Note on D51: Admin: 11 дверных проема на 1 захватке * площадь проема

## Лист3
№ | Работа | Откуда | Куда | Продолжительность работы | Сроки работы |  |  |  | Резервы |  | Код начальных событий предшествующих работ
[5 empty] | Tрн | Тро | Тпн | Тпо | Ro | Rч
1 | Подготовительные работы | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -
2 | Разработка грунта | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1
3 | Прочие работы | 2 | 78 | 8 | 9 | 17 | 200 | 208 | 191 | 191 | 1
4 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | 17 | 26 | 0 | 0 | 2
5 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 4 | 5 | 9 | 26 | 35 | 26 | 35 | 0 | 0 | 3
6 | Укладка плит перекрытий | 5 | 6 | 8 | 35 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 4
7 | Сантехнические работы (Стадия 1) | 5 | 44 | 10 | 35 | 45 | 108 | 118 | 73 | 0 | 4
8 | Электромонтажные работы (Стадия 1) | 5 | 45 | 8 | 35 | 43 | 110 | 118 | 75 | 75 | 4
9 | Укладка плит покрытий | 6 | 7 | 8 | 43 | 51 | 43 | 51 | 0 | 0 | 5
10 | Укладка плит перекрытий | 6 | 14 | 8 | 43 | 51 | 47 | 55 | 4 | 0 | 5
11 | Укладка ригелей | 7 | 8 | 10 | 51 | 61 | 51 | 61 | 0 | 0 | 6
12 | - | 7 | 15 | 0 | 51 | 51 | 55 | 55 | - | - | 6
13 | Кладка наружных стен | 8 | 9 | 10 | 61 | 71 | 61 | 71 | 0 | 0 | 7
14 | - | 8 | 17 | 0 | 61 | 61 | 63 | 63 | - | - | 7
15 | Кладка перегородок | 9 | 10 | 11 | 71 | 82 | 71 | 82 | 0 | 0 | 8
16 | - | 9 | 19 | 0 | 71 | 71 | 73 | 73 | - | - | 8
17 | Установка балок для опирания лестничных площадок | 10 | 11 | 1 | 82 | 83 | 101 | 102 | 19 | 0 | 9
18 | - | 10 | 21 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | 9
19 | Установка лестничных площадок | 11 | 12 | 1 | 83 | 84 | 102 | 103 | 19 | 0 | 10
20 | - | 11 | 23 | 0 | 83 | 83 | 102 | 102 | - | - | 10
21 | Установка лестничных маршей | 12 | 13 | 1 | 84 | 85 | 103 | 104 | 19 | 0 | 11
22 | - | 12 | 25 | 0 | 84 | 84 | 104 | 104 | - | - | 11
23 | - | 13 | 27 | 0 | 85 | 85 | 104 | 104 | - | - | 12
24 | - | 14 | 15 | 0 | 51 | 51 | 55 | 55 | - | - | 6
25 | Укладка плит перекрытий | 14 | 29 | 10 | 51 | 61 | 56 | 66 | 5 | 0 | 6
26 | Укладка плит покрытий | 15 | 16 | 8 | 51 | 59 | 55 | 63 | 4 | 0 | 14
27 | - | 16 | 17 | 0 | 59 | 59 | 63 | 63 | - | - | 15
28 | - | 16 | 30 | 0 | 59 | 59 | 66 | 66 | - | - | 15
29 | Укладка ригелей | 17 | 18 | 10 | 61 | 71 | 63 | 73 | 2 | 0 | 16
30 | - | 18 | 19 | 0 | 71 | 71 | 73 | 73 | - | - | 17
31 | - | 18 | 32 | 0 | 71 | 71 | 75 | 75 | - | - | 17
32 | Кладка наружных стен | 19 | 20 | 9 | 71 | 80 | 73 | 82 | 2 | 0 | 18
33 | - | 20 | 21 | 0 | 80 | 80 | 82 | 82 | - | - | 19
34 | - | 20 | 34 | 0 | 80 | 80 | 85 | 85 | - | - | 19
35 | Кладка перегородок | 21 | 22 | 12 | 82 | 94 | 82 | 94 | 0 | 0 | 20
36 | - | 22 | 23 | 0 | 94 | 94 | 102 | 102 | - | - | 21
37 | - | 22 | 36 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | - | - | 21
38 | Установка балок для опирания лестничных площадок | 23 | 24 | 1 | 94 | 95 | 102 | 103 | 8 | 0 | 22
39 | - | 24 | 25 | 0 | 95 | 95 | 104 | 104 | - | - | 23
40 | - | 24 | 38 | 0 | 95 | 95 | 103 | 103 | - | - | 23
41 | Установка лестничных площадок | 25 | 28 | 1 | 95 | 96 | 104 | 105 | 9 | 0 | 24
42 | - | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | - | - | 25
43 | - | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | - | - | 25
44 | Установка лестничных маршей | 27 | 28 | 1 | 85 | 86 | 104 | 105 | 19 | 10 | 26
45 | - | 28 | 42 | 0 | 96 | 96 | 105 | 105 | - | - | 27
46 | - | 29 | 30 | 0 | 61 | 61 | 66 | 66 | - | - | 14
47 | Укладка плит покрытий | 30 | 31 | 9 | 61 | 70 | 66 | 75 | 5 | 0 | 29
48 | - | 31 | 32 | 0 | 70 | 70 | 75 | 75 | - | - | 30
49 | Укладка ригелей | 32 | 33 | 10 | 71 | 81 | 75 | 85 | 4 | 0 | 31
50 | - | 33 | 34 | 0 | 81 | 81 | 85 | 85 | - | - | 32
51 | Кладка наружных стен | 34 | 35 | 9 | 81 | 90 | 85 | 94 | 4 | 0 | 33
52 | - | 35 | 36 | 0 | 90 | 90 | 94 | 94 | - | - | 34
53 | Кладка перегородок | 36 | 37 | 9 | 94 | 103 | 94 | 103 | 0 | 0 | 35
54 | - | 37 | 38 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | - | - | 36
55 | Установка балок для опирания лестничных площадок | 38 | 39 | 1 | 103 | 104 | 103 | 104 | 0 | 0 | 37
56 | - | 39 | 40 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | - | - | 38
57 | Установка лестничных площадок | 40 | 41 | 1 | 104 | 105 | 104 | 105 | 0 | 0 | 39
58 | - | 41 | 42 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | 40
59 | Установка лестничных маршей | 42 | 43 | 1 | 105 | 106 | 105 | 106 | 0 | 0 | 41
60 | - | 44 | 45 | 0 | 45 | 45 | 118 | 118 | - | - | 5
61 | Устройство Кровли | 43 | 45 | 12 | 106 | 118 | 106 | 118 | 0 | 0 | 42
62 | Остекление оконным стеклом | 45 | 46 | 1 | 118 | 119 | 118 | 119 | 0 | 0 | 43
63 | Сантехнические работы (Стадия 2) | 45 | 73 | 8 | 118 | 126 | 176 | 184 | 58 | 0 | 43
64 | Электромонтажные работы (Стадия 2) | 45 | 74 | 5 | 118 | 123 | 179 | 184 | 61 | 61 | 43
65 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах | 46 | 47 | 6 | 119 | 125 | 119 | 125 | 0 | 0 | 45
66 | Остекление оконным стеклом | 46 | 52 | 1 | 119 | 120 | 128 | 129 | 9 | 0 | 45
67 | Устройство полов бетонных | 47 | 48 | 9 | 125 | 134 | 125 | 134 | 0 | 0 | 46
68 | - | 47 | 53 | 0 | 125 | 125 | 129 | 129 | - | - | 46
69 | Устройство покрытий поливинилацетатных | 48 | 49 | 9 | 134 | 143 | 134 | 143 | 0 | 0 | 47
70 | - | 48 | 55 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 | - | - | 47
71 | Устройство покрытий на цементном растворе | 49 | 50 | 9 | 143 | 152 | 144 | 153 | 1 | 0 | 48
72 | - | 49 | 57 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | - | - | 48
73 | Улучшенная штукатурка | 50 | 51 | 10 | 152 | 162 | 153 | 163 | 1 | 0 | 49
74 | - | 50 | 59 | 0 | 152 | 152 | 154 | 154 | - | - | 49
75 | - | 51 | 61 | 0 | 162 | 162 | 163 | 163 | - | - | 50
76 | - | 52 | 53 | 0 | 120 | 120 | 129 | 129 | - | - | 46
77 | Остекление оконным стеклом | 52 | 63 | 1 | 120 | 121 | 143 | 144 | 23 | 0 | 46
78 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах | 53 | 54 | 5 | 125 | 130 | 129 | 134 | 4 | 0 | 52
79 | - | 54 | 55 | 0 | 130 | 130 | 134 | 134 | - | - | 53
80 | - | 54 | 64 | 0 | 130 | 130 | 144 | 144 | - | - | 53
81 | Устройство полов бетонных | 55 | 56 | 9 | 134 | 143 | 134 | 143 | 0 | 0 | 54
82 | - | 56 | 57 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | - | - | 55
83 | - | 56 | 66 | 0 | 143 | 143 | 147 | 147 | - | - | 55
84 | Устройство покрытий поливинилацетатных | 57 | 58 | 11 | 143 | 154 | 143 | 154 | 0 | 0 | 56
85 | - | 58 | 59 | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 | - | - | 56
86 | - | 58 | 68 | 0 | 154 | 154 | 155 | 155 | - | - | 57
87 | Устройство покрытий на цементном растворе | 59 | 60 | 9 | 154 | 163 | 154 | 163 | 0 | 0 | 58
88 | - | 60 | 61 | 0 | 163 | 163 | 163 | 163 | - | - | 59
89 | - | 60 | 70 | 0 | 163 | 163 | 164 | 164 | - | - | 59
90 | Улучшенная штукатурка | 61 | 62 | 10 | 163 | 173 | 163 | 173 | 0 | 0 | 60
91 | - | 62 | 72 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | - | - | 61
92 | - | 63 | 64 | 0 | 121 | 121 | 144 | 144 | - | - | 52
93 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах | 64 | 65 | 3 | 130 | 133 | 144 | 147 | 14 | 0 | 54.63
94 | - | 65 | 66 | 0 | 133 | 133 | 147 | 147 | - | - | 64
95 | Устройство полов бетонных | 66 | 67 | 8 | 143 | 151 | 147 | 155 | 4 | 0 | 56.65
96 | - | 67 | 68 | 0 | 151 | 151 | 155 | 155 | - | - | 66
97 | Устройство покрытий поливинилацетатных | 68 | 69 | 9 | 154 | 163 | 155 | 164 | 1 | 0 | 58.67
98 | - | 69 | 70 | 0 | 163 | 163 | 164 | 164 | - | - | 68
99 | Устройство покрытий на цементном растворе | 70 | 71 | 9 | 163 | 172 | 164 | 173 | 1 | 0 | 60.69
100 | - | 71 | 72 | 0 | 172 | 172 | 173 | 173 | - | - | 70
101 | Улучшенная штукатурка | 72 | 74 | 11 | 173 | 184 | 173 | 184 | 0 | 0 | 62.71
102 | - | 73 | 74 | 0 | 126 | 126 | 184 | 184 | - | - | 45
103 | Монтаж оборудования | 74 | 75 | 11 | 184 | 195 | 184 | 195 | 0 | 0 | 45,72,73
104 | Озеленение | 75 | 76 | 2 | 195 | 197 | 195 | 197 | 0 | 0 | 74
105 | Дороги, тротуары | 76 | 77 | 6 | 197 | 203 | 197 | 203 | 0 | 0 | 75
106 | Пусконаладочные работы | 77 | 78 | 5 | 203 | 208 | 203 | 208 | 0 | 0 | 76
107 | Ввод в эксплуатацию | 78 | 79 | 1 | 208 | 209 | 208 | 209 | 0 | 0 | 2.77