## ВОР
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Обоснование(ГЭСН) | Затраты труда |  | Затраты маш. вр. |  |  | Числ. Рабочих | Число машин | Число смен | Продолжит. Мех. работ | Продолжит. НеМех. работ | Продолжит. Раб. дн. | Состав бригады чел.
|  | ед. изм | кол-во |  | норм. чел.ч. | Q всего чел.ч. | Машина | Норм. маш. ч. | Q всего маш. см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Планировка площадей | 1000 м2 | 0.693 | гэсн 01-02-027-03 | 1.49 | 1.0326 | Бульдозеры | 0.98 | 0.67914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
2 | Разработка грунта в отвал в котлованах | 1000 м3 | 0.01386 | 01-01-007-03 | 40.71 | 0.56424 | Экскаваторы | 40.71 | 0.56424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
3 | Укладка фундаментов под колонны | 100 шт | 0.17325 | ГЭСН 07-01-001-07 | 308.58 | 53.4615 | Краны | 85.56 | 14.8233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты
1 захватка
4 | Укладка ригелей | 100 шт | 0.01386 | 07-01-006-02 | 404.04 | 5.6 | Краны | 76.28 | 1.0572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
5 | Установка диафрагм жесткости | 100 шт | 0.23544 | гЭсн 07-05-023-06 | 1254.34 | 295.3218 | Краны | 167.36 | 39.4032 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | машинисты
6 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 100 шт | 0.43 | 07-01-011-07 | 1254.3 | 539.349 | Краны | 176.65 | 75.9595 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | машинисты
7 | Укладка плит перекрытий | 100 шт | 1.5135 | 07-01-006-07 | 223.11 | 337.6865 | Краны | 31.98 | 48.4031 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | машинисты
8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 100 шт | 0.43 | 07-01-001-04 | 186.48 | 80.1864 | Краны | 44.82 | 19.2726 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | машинисты
9 | Установка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 1.62 | 08-04-001-01 | 96.83 | 156.8646 | Краны | 2.14 | 3.4668 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | машинисты
10 | Укладка перемычек | 100 шт | 0.62 | 07-01-021-06 | 112.69 | 69.8678 | Краны | 43.17 | 26.7654 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | машинисты
11 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.5316 | 12-01-002-01 | 29.72 | 104.9592 | Котлы битумные | 10.29 | 36.3402 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | рабочих-строителей
12 | Устройство лестничных маршей в опалубке | 100 м3 | 0.02 | 06-01-111-01 | 2412.6 | 48.252 | Вибратор поверхностный | 78 | 1.56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | рабочих-строителей
13 | Устройство полов бетонных толщиной | 100 м2 | 3.5316 | 11-01-014-01 | 30.3 | 107.0075 | Комплексы вакуумные | 11.02 | 38.9182 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | машинисты
14 | Устройство покрытий | 100 м2 | 3.5316 | 11-01-036-01 | 42.4 | 149.7398 | Автомобили бортовые | 0.5 | 1.7658 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | рабочих-строителей
15 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 1.7658 | 11-01-027-02 | 119.78 | 211.5075 | Автопогрузчики | 0.36 | 0.63569 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | рабочих-строителей Разряд 3,2
16 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 1.5 | 10-01-027-01 | 188.6 | 282.9 | Шуруповерт | 10.17 | 15.255 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | рабочих-строителей Разряд 3,4
17 | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 1.8 | 10-04-013-01 | 73.14 | 131.652 | Автомобили бортовые | 2.06 | 3.708 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей Разряд 3,2
18 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 | 0.8 | 10-01-033-02 | 66.22 | 52.976 | Котлы битумные | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | рабочих-строителей Разряд 3,1
2 захватка
19 | Укладка ригелей | 100 шт | 0.24274 | 07-01-006-02 | 404.04 | 98.0778 | Краны | 76.28 | 18.5164 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | машинисты
20 | Установка диафрагм жесткости | 100 шт | 0.22656 | 07-05-023-06 | 1254.34 | 284.1833 | Краны | 167.36 | 37.9171 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | машинисты
21 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 100 шт | 0.34 | 07-01-011-07 | 1254.3 | 426.462 | Краны | 176.65 | 60.061 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | машинисты
22 | Укладка плит перекрытий | 100 шт | 0.97097 | 07-01-006-07 | 223.11 | 216.6334 | Краны | 31.98 | 31.0517 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | машинисты
23 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 100 шт | 0.21 | 07-01-001-04 | 186.48 | 39.1608 | Краны | 44.82 | 9.4122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | машинисты
24 | Установка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 0.75 | 08-04-001-01 | 96.83 | 72.6225 | Краны | 2.14 | 1.605 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | машинисты
25 | Укладка перемычек | 100 шт | 0.3 | 07-01-021-06 | 112.69 | 33.807 | Краны | 43.17 | 12.951 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | машинисты
26 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.3984 | 12-01-002-01 | 29.72 | 101.0004 | Котлы битумные | 10.29 | 34.9695 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | рабочих-строителей
27 | Устройство полов бетонных толщиной | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-014-01 | 30.3 | 102.9715 | Комплексы вакуумные | 11.02 | 37.4504 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | машинисты
28 | Устройство покрытий | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-036-01 | 42.4 | 144.0922 | Автомобили бортовые | 0.5 | 1.6992 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей
29 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-027-02 | 119.78 | 407.0604 | Автопогрузчики | 0.36 | 1.2234 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | рабочих-строителей Разряд 3,2
30 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.75 | 10-01-027-01 | 188.6 | 141.45 | Шуруповерт | 10.17 | 7.6275 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей Разряд 3,4
31 | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.9 | 10-04-013-01 | 73.14 | 65.826 | Автомобили бортовые | 2.06 | 1.854 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | рабочих-строителей Разряд 3,2
32 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 | 0.1 | 10-01-033-02 | 66.22 | 6.622 | Котлы битумные | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | рабочих-строителей Разряд 3,1
155
№ | Наименование работ | Затраты труда |  | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолж. мех. работ | Продолж. немехан. работ | Продолж. раб. дн. | Процент
|  | Q Всего чел. ч. | Q Всего маш. ч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Основные общестроительные работы | 4769 | 586 | 1 | - | - | - | - |  | 1
2 | Сантехнические работы (1-я стадия) | 381.52 | 46.88 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0.08
3 | Сантехнические работы (2-я стадия) | 238.45 | 29.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0.05
4 | Электромонтажные работы (1-я стадия) | 333.83 | 41.02 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0.07
5 | Электромонтажные работы (2-я стадия) | 190.76 | 23.44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.04
6 | Подготовительные работы | 286.14 | 35.16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0.06
7 | Дороги, подъезды тротуары | 286.14 | 35.16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0.06
8 | Озеленение | 23.845 | 2.93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.005
9 | Прочие и неучтенные общестроительные работы | 381.52 | 46.88 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0.08
10 | Монтаж оборудования | 333.83 | 41.02 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0.07
11 | Пусконаладочные работы | 143.07 | 17.58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0.03
[9 empty] | 201 |  | 356 |  | 11.8667 | месяцев

## Табличный метод
№ | Работа | Откуда | Куда | Продолжительность работы | Сроки работы |  |  |  | Резервы |  | Код начальных событий предшествующих работ
[5 empty] | Tрн | Тро | Тпн | Тпо | Ro | Rч
1 | Подготовительные работы | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -
2 | Планировка площадей | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1
3 | Прочие и неучтенные общестроительные работы | 2 | 56 | 5 | 10 | 15 | 96 | 101 | 86 | 86 | 1
4 | Разработка грунта в отвал в котлованах | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2
5 | Укладка фундаментов под колонны | 4 | 5 | 7 | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3
6 | Укладка ригелей | 5 | 6 | 1 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 4
7 | Сантехнические работы 1-я стадия | 5 | 30 | 5 | 19 | 24 | 60 | 65 | 41 | 0 | 4
8 | Электромонтажные работы 1 стадия | 5 | 32 | 5 | 19 | 24 | 60 | 65 | 41 | 41 | 4
9 | Установка диафрагм жесткости | 6 | 7 | 8 | 20 | 28 | 20 | 28 | 0 | 0 | 5
10 | Укладка ригелей | 6 | 15 | 3 | 20 | 23 | 28 | 31 | 8 | 0 | 5
11 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 7 | 8 | 7 | 28 | 35 | 28 | 35 | 0 | 0 | 6
12 | - | 7 | 16 | 0 | 28 | 28 | 31 | 31 | - | - | 6
13 | Укладка плит перекрытий | 8 | 9 | 7 | 35 | 42 | 36 | 43 | 1 | 0 | 7
14 | - | 8 | 18 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | 7
15 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 9 | 10 | 3 | 42 | 45 | 46 | 49 | 4 | 0 | 8
16 | - | 9 | 20 | 0 | 42 | 42 | 43 | 43 | - | - | 8
17 | Установка перегородок из гипсовых плит | 10 | 11 | 2 | 45 | 47 | 49 | 51 | 4 | 0 | 9
18 | - | 10 | 22 | 0 | 45 | 45 | 49 | 49 | - | - | 9
19 | Укладка перемычек | 11 | 12 | 4 | 47 | 51 | 51 | 55 | 4 | 0 | 10
20 | - | 11 | 24 | 0 | 47 | 47 | 54 | 54 | - | - | 10
21 | Устройство кровель | 12 | 13 | 2 | 51 | 53 | 58 | 60 | 7 | 0 | 11
22 | - | 12 | 26 | 0 | 51 | 51 | 55 | 55 | - | - | 11
23 | Устройство лестничных маршей в опалубке | 13 | 14 | 2 | 53 | 55 | 60 | 62 | 7 | 0 | 12
24 | - | 13 | 28 | 0 | 53 | 53 | 60 | 60 | - | - | 12
25 | - | 14 | 31 | 0 | 55 | 55 | 62 | 62 | - | - | 13
26 | - | 15 | 16 | 0 | 23 | 23 | 31 | 31 | - | - | 6
27 | Установка диафрагм жесткости | 16 | 17 | 4 | 28 | 32 | 31 | 35 | 3 | 0 | 7; 15
28 | - | 17 | 18 | 0 | 32 | 32 | 35 | 35 | - | - | 16
29 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 18 | 19 | 8 | 35 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 8; 17
30 | - | 19 | 20 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 18
31 | Укладка плит перекрытий | 20 | 21 | 6 | 43 | 49 | 43 | 49 | 0 | 0 | 9; 19
32 | - | 21 | 22 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | 20
33 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 22 | 23 | 5 | 49 | 54 | 49 | 54 | 0 | 0 | 10; 21
34 | - | 23 | 24 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | 22
35 | Установка перегородок из гипсовых плит | 24 | 25 | 1 | 54 | 55 | 54 | 55 | 0 | 0 | 11; 23
36 | - | 25 | 26 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | 24
37 | Укладка перемычек | 26 | 27 | 5 | 55 | 60 | 55 | 60 | 0 | 0 | 12; 25
38 | - | 27 | 28 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | 26
39 | Устройство кровель | 28 | 29 | 2 | 60 | 62 | 60 | 62 | 0 | 0 | 13; 27
40 | - | 29 | 31 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 28
41 | - | 30 | 32 | 0 | 24 | 24 | 65 | 65 | - | - | 5
42 | Устройство лестничных маршей в опалубке | 31 | 32 | 3 | 62 | 65 | 62 | 65 | 0 | 0 | 14; 29
43 | Устройство полов бетонных толщиной | 32 | 33 | 5 | 65 | 70 | 65 | 70 | 0 | 0 | 5; 30; 31
44 | Сантехнические работы 2-я стадия | 32 | 51 | 4 | 65 | 69 | 87 | 91 | 22 | 0 | 5; 30; 32
45 | Электромонтажные работы 2 стадия | 32 | 52 | 4 | 65 | 69 | 87 | 91 | 22 | 22 | 5; 30; 33
46 | Устройство покрытий | 33 | 34 | 2 | 70 | 72 | 71 | 73 | 1 | 0 | 32
47 | - | 33 | 39 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 32
48 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 34 | 35 | 3 | 72 | 75 | 73 | 76 | 1 | 0 | 33
49 | - | 34 | 41 | 0 | 72 | 72 | 75 | 75 | - | - | 33
50 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 35 | 36 | 4 | 75 | 79 | 76 | 80 | 1 | 0 | 34
51 | - | 35 | 43 | 0 | 75 | 75 | 77 | 77 | - | - | 34
52 | Установка деревянных дверных блоков | 36 | 37 | 2 | 79 | 81 | 80 | 82 | 1 | 0 | 35
53 | - | 36 | 45 | 0 | 79 | 79 | 80 | 80 | - | - | 35
54 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 37 | 38 | 1 | 81 | 82 | 82 | 83 | 1 | 0 | 36
55 | - | 37 | 47 | 0 | 81 | 81 | 82 | 82 | - | - | 36
56 | - | 38 | 49 | 0 | 82 | 82 | 83 | 83 | - | - | 37
57 | Устройство полов бетонных толщиной | 39 | 40 | 5 | 70 | 75 | 70 | 75 | 0 | 0 | 33
58 | - | 40 | 41 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | 39
59 | Устройство покрытий | 41 | 42 | 2 | 75 | 77 | 75 | 77 | 0 | 0 | 34; 40
60 | - | 42 | 43 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | 41
61 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 43 | 44 | 3 | 77 | 80 | 77 | 80 | 0 | 0 | 35; 42
62 | - | 44 | 45 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 43
63 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 45 | 46 | 2 | 80 | 82 | 80 | 82 | 0 | 0 | 36; 44
64 | - | 46 | 47 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | 45
65 | Установка деревянных дверных блоков | 47 | 48 | 1 | 82 | 83 | 82 | 83 | 0 | 0 | 37; 46
66 | - | 48 | 49 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | 47
67 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 49 | 50 | 1 | 83 | 84 | 83 | 84 | 0 | 0 | 38; 48
68 | Монтаж оборудования | 50 | 52 | 7 | 84 | 91 | 84 | 91 | 0 | 0 | 49
69 | - | 51 | 52 | 0 | 69 | 69 | 91 | 91 | - | - | 32
70 | Дороги, подъезды тротуары | 52 | 53 | 5 | 91 | 96 | 91 | 96 | 0 | 0 | 32; 50; 51
71 | Озеленение | 53 | 54 | 1 | 96 | 97 | 96 | 97 | 0 | 0 | 52
72 | Пусконаладочные работы | 54 | 55 | 3 | 97 | 100 | 97 | 100 | 0 | 0 | 2; 53
73 | Ввод в эксплуатацию | 55 | 56 | 1 | 100 | 101 | 100 | 101 | 0 | 0 | 54
[6 empty] | 4.8095 | мес

## Ведомость ресурсов
Наименование работ | Объем |  | ГЭСН | Материалы | ед. изм. | расход
| Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Норм. на един работ | Кол-во
Укладка фундаментов под колонны | 100 шт | 0.17325 | 07-01-001-07
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 17.325
|  |  |  | Песок для строительных работ природный | м3 | 39.5 | 6.8434
Укладка ригелей | 100 шт | 0.01386 | 07-01-006-02
|  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.008 | 0.00011088
|  |  |  | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0096 | 0.00013306
|  |  |  | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.08 | 0.0011088
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.166 | 0.0023008
|  |  |  | Бетон | м3 | 1.73 | 0.023978
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 1.386
Установка диафрагм жесткости | 100 шт | 0.23544 | 07-05-023-06
|  |  |  | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.001 | 0.00023544
|  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 5.2 | 1.2243
|  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.007 | 0.0016481
|  |  |  | Проволока наплавочная диаметром 3 мм ПП-Нп-19СТ | т | 0.012 | 0.0028253
|  |  |  | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.22 | 0.051797
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0728 | 0.01714
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.00941 | 0.0022155
|  |  |  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 0.31 | 0.072986
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1.17 | 0.27546
|  |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3.45 | 0.81227
|  |  |  | Бетон | м3 | 21.1 | 4.9678
|  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 1.87 | 0.44027
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 23.544
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 100 шт | 0.43 | 07-01-011-07
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.32 | 0.1376
|  |  |  | Бетон | м3 | 10.8 | 4.644
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 43
Укладка плит перекрытий | 100 шт | 1.5135 | 07-01-006-07
|  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.041 | 0.062055
|  |  |  | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 98 | 148.3272
|  |  |  | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.009 | 0.013622
|  |  |  | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.03 | 0.045406
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.848 | 1.2835
|  |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.26 | 0.39352
|  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.02 | 0.030271
|  |  |  | Бетон | м3 | 21 | 31.7844
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 151.3543
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 100 шт | 0.43 | 07-01-001-04
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 43
|  |  |  | Песок для строительных работ природный | м3 | 39.5 | 16.985
Установка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 1.62 | 08-04-001-01
|  |  |  | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0.0004 | 0.000648
|  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.008 | 0.01296
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6 | 9.72
|  |  |  | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 91 | 147.42
|  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.1 | 0.162
|  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класс а А-I | т | 0.013 | 0.02106
|  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.57 | 0.9234
|  |  |  | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.6 | 0.972
|  |  |  | Вода | м3 | 0.24 | 0.3888
Укладка перемычек | 100 шт | 0.62 | 07-01-021-06
|  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.33 | 0.2046
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 62
Устройство кровель | 100 м2 | 3.5316 | 12-01-002-01
|  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.26 | 4.4498
|  |  |  | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 | 1624.536
|  |  |  | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 0.001 | 0.0035316
|  |  |  | Гравий для строительных работ, фракция 5 -10 мм | м3 | 1.05 | 3.7082
Устройство лестничных маршей в опалубке | 100 м3 | 0.02 | 06-01-111-01
|  |  |  | Масла антраценовые | т | 0.173 | 0.00346
|  |  |  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.0236 | 0.000472
|  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.013 | 0.00026
|  |  |  | Рогожа | м2 | 42.9 | 0.858
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.015 | 0.0003
|  |  |  | Опалубка переставная(амортизация) | компл. | 0 | 0
|  |  |  | Опалубка типа<Дока> (конструкции металлические) | компл. | 0 | 0
|  |  |  | Палуба опалубки типа<Дока> из бакелизированной фанеры | м2 | 29.2 | 0.584
|  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.82 | 0.0164
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.26 | 0.0052
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1.02 | 0.0204
|  |  |  | Арматура | т | 15.7 | 0.314
|  |  |  | Бетон тяжелый | м3 | 101.5 | 2.03
|  |  |  | Вода | м3 | 0.2066 | 0.004132
Устройство полов бетонных толщиной | 100 м2 | 3.5316 | 11-01-014-01
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 0.06 | 0.2119
|  |  |  | Бетон тяжелый | м3 | 10.2 | 36.0223
|  |  |  | Вода | м3 | 0.5 | 1.7658
Устройство покрытий | 100 м2 | 3.5316 | 11-01-036-01
|  |  |  | Клей <Бустилат> | т | 0.05 | 0.17658
|  |  |  | Ветошь | кг | 0.5 | 1.7658
|  |  |  | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102 | 360.2232
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 1.7658 | 11-01-027-02
|  |  |  | Опилки древесные | м3 | 3.06 | 5.4033
|  |  |  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 102 | 180.1116
|  |  |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.3 | 2.2955
|  |  |  | Вода | м3 | 3.85 | 6.7983
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 1.5 | 10-01-027-01
|  |  |  | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0028 | 0.0042
|  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.031 | 0.0465
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 118 | 177
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.00296 | 0.00444
|  |  |  | Пена монтажная | л | 51.9 | 77.85
|  |  |  | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0
|  |  |  | Шурупы строительные | т | 0.0114 | 0.0171
|  |  |  | Блоки оконные | м2 | 100 | 150
|  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.138 | 0.207
|  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0298 | 0.0447
Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 1.8 | 10-04-013-01
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.0034 | 0.00612
|  |  |  | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0
|  |  |  | Блоки дверные | м2 | 100 | 180
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 | 0.8 | 10-01-033-02
|  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.006 | 0.0048
|  |  |  | Войлок строительный | т | 0.052 | 0.0416
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5.58 | 4.464
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.0056 | 0.00448
|  |  |  | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.0007 | 0.00056
|  |  |  | Доски подоконные деревянные | метры | 74 | 59.2
|  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0.34 | 0.272
|  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.3 | 0.24
|  |  |  | Вода | м3 | 0.6 | 0.48
Укладка ригелей | 100 шт | 0.24274 | 07-01-006-02
|  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.008 | 0.0019419
|  |  |  | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0096 | 0.0023303
|  |  |  | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.08 | 0.019419
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.166 | 0.040295
|  |  |  | Бетон | м3 | 1.73 | 0.41995
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 24.2743
Установка диафрагм жесткости | 100 шт | 0.22656 | 07-05-023-06
|  |  |  | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.001 | 0.00022656
|  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 5.2 | 1.1781
|  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.007 | 0.0015859
|  |  |  | Проволока наплавочная диаметром 3 мм ПП-Нп-19СТ | т | 0.012 | 0.0027187
|  |  |  | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.22 | 0.049843
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0728 | 0.016494
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.00941 | 0.0021319
|  |  |  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 0.31 | 0.070234
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1.17 | 0.26508
|  |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3.45 | 0.78163
|  |  |  | Бетон | м3 | 21.1 | 4.7804
|  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 1.87 | 0.42367
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 22.656
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 100 шт | 0.34 | 07-01-011-07
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.32 | 0.1088
|  |  |  | Бетон | м3 | 10.8 | 3.672
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 34
Укладка плит перекрытий | 100 шт | 0.97097 | 07-01-006-07
|  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.041 | 0.03981
|  |  |  | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 98 | 95.1552
|  |  |  | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.009 | 0.0087387
|  |  |  | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.03 | 0.029129
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.848 | 0.82338
|  |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.26 | 0.25245
|  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.02 | 0.019419
|  |  |  | Бетон | м3 | 21 | 20.3904
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 97.0971
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 100 шт | 0.21 | 07-01-001-04
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 21
|  |  |  | Песок для строительных работ природный | м3 | 39.5 | 8.295
Установка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 0.75 | 08-04-001-01
|  |  |  | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0.0004 | 0.0003
|  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.008 | 0.006
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6 | 4.5
|  |  |  | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 91 | 68.25
|  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.1 | 0.075
|  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класс а А-I | т | 0.013 | 0.00975
|  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.57 | 0.4275
|  |  |  | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.6 | 0.45
|  |  |  | Вода | м3 | 0.24 | 0.18
Укладка перемычек | 100 шт | 0.3 | 07-01-021-06
|  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.33 | 0.099
|  |  |  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 30
Устройство кровель | 100 м2 | 3.3984 | 12-01-002-01
|  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.26 | 4.282
|  |  |  | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 | 1563.264
|  |  |  | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 0.001 | 0.0033984
|  |  |  | Гравий для строительных работ, фракция 5 -10 мм | м3 | 1.05 | 3.5683
Устройство полов бетонных толщиной | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-014-01
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 0.06 | 0.2039
|  |  |  | Бетон тяжелый | м3 | 10.2 | 34.6637
|  |  |  | Вода | м3 | 0.5 | 1.6992
Устройство покрытий | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-036-01
|  |  |  | Клей <Бустилат> | т | 0.05 | 0.16992
|  |  |  | Ветошь | кг | 0.5 | 1.6992
|  |  |  | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102 | 346.6368
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-027-02
|  |  |  | Опилки древесные | м3 | 3.06 | 10.3991
|  |  |  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 102 | 346.6368
|  |  |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.3 | 4.4179
|  |  |  | Вода | м3 | 3.85 | 13.0838
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.75 | 10-01-027-01
|  |  |  | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0028 | 0.0021
|  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.031 | 0.02325
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 118 | 88.5
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.00296 | 0.00222
|  |  |  | Пена монтажная | л | 51.9 | 38.925
|  |  |  | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0
|  |  |  | Шурупы строительные | т | 0.0114 | 0.00855
|  |  |  | Блоки оконные | м2 | 100 | 75
|  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.138 | 0.1035
|  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0298 | 0.02235
Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.9 | 10-04-013-01
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.0034 | 0.00306
|  |  |  | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0
|  |  |  | Блоки дверные | м2 | 100 | 90
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 | 0.1 | 10-01-033-02
|  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.006 | 0.0006
|  |  |  | Войлок строительный | т | 0.052 | 0.0052
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5.58 | 0.558
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.0056 | 0.00056
|  |  |  | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.0007 | 7e-05
|  |  |  | Доски подоконные деревянные | метры | 74 | 7.4
|  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0.34 | 0.034
|  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.3 | 0.03
|  |  |  | Вода | м3 | 0.6 | 0.06

## Сводная таблица
Конструкции сборные железобетонные | шт. | 570.6367
Песок для строительных работ природный | м3 | 33.5454
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.10392
Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.024824
Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.1967
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 2.1495
Бетон | м3 | 70.6829
Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.000462
Кислород технический газообразный | м3 | 2.4024
Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.003234
Проволока наплавочная диаметром 3 мм ПП-Нп-19СТ | т | 0.005544
Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.033634
Гвозди строительные | т | 0.025527
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 0.14322
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.54054
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2.2399
Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.86394
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.2464
Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 243.4824
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.04969
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0.000948
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.01896
Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 14.22
Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 215.67
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.2534
Горячекатаная арматурная сталь класс а А-I | т | 0.03081
Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1.688
Вода | м3 | 24.4601
Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.3036
Мастика битумная кровельная горячая | т | 8.7318
Материалы рулонные кровельные | м2 | 3187.8
Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 0.00693
Гравий для строительных работ, фракция 5 -10 мм | м3 | 7.2765
Масла антраценовые | т | 0.00346
Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.000472
Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00026
Рогожа | м2 | 0.858
Опалубка переставная(амортизация) | компл. | 0
Опалубка типа<Дока> (конструкции металлические) | компл. | 0
Палуба опалубки типа<Дока> из бакелизированной фанеры | м2 | 0.584
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0052
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0204
Арматура | т | 0.314
Бетон тяжелый | м3 | 72.716
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 0.4158
Клей <Бустилат> | т | 0.3465
Ветошь | кг | 3.465
Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 706.86
Опилки древесные | м3 | 15.8025
Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 526.7484
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 6.7135
Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0063
Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.07515
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 270.522
Пена монтажная | л | 116.775
Скобяные изделия | компл. | 0
Шурупы строительные | т | 0.02565
Блоки оконные | м2 | 225
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.3105
Блоки дверные | м2 | 270
Войлок строительный | т | 0.0468
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.00063
Доски подоконные деревянные | метры | 66.6
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0.306

## Подбор крана
4.1
Н0 | = | 7.5
hэ | = | 2.5
hз | = | 0.5
hс | = | 2.8
Hкртр | = | 13.3 | Необходимая высота подъёма крюка
a | = | 6
b | = | 2
c | = | 22.4
Необходимый вылет стрелы
Lбкр | = | 27.4
gmax | = | 5
gстроп | = | 0.32
Грузоподъемность башенного крана
Gкр | = | 5.32
По данным параметрам был подобран кран следующей марки:
Potain GTMR 346 B
Характеристики:
Высота подъема = 31 м, вылет стрелы = 45 м, максимальная грузоподъемность = 6 т.
4.2
Рабочая зона крана: |  | 27.4
Зоны перемещения грузов: |  |  | 28.9
Опасная зона: |  | 34.775

## Строительные машины
№ | Наименование и марка машины | Основные технические характеристики машины | Количество машин
1 | КамАЗ 4308-6067-28(R4) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1
2 | Huahuan TSW5110JQZB6 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1
3 | Электрический вилочный погрузчик TRF E50-3i4 | Автопогрузчики 5 т | 1
4 | Котел битумный передвижной электрический с центробежной мешалкой КЛБ-400 | Котлы битумные передвижные 400 л | 3
5 | Бульдозер Komatsu D39EX/PX-22 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1
6 | Автогрейдер XCMG GR135 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л.с.) | 1
7 | Трамбовка пневматическая ИП-4503 21445031 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 1
8 | ПМГ-500 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1
9 | Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ-5,2/0,7 в кожухе на шасси | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | 1
10 | Гусеничный кран МКГ-25 БР | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | 2
11 | Седельный тягач Shacman SX42584V324 X3000 6х4 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | 1
12 | ВИБРАТОР ИВ-98Б 42, 380 В | Вибратор поверхностный | 1
13 | Урал 4320-3971-82М | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1
14 | Глубинный вибратор с преобразователем VPK E-tron 36 | Вибратор глубинный | 1
15 | УЗСТ ППТ-9176-005Н4 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 1
16 | Электрическая цепная пила Makita UC4041A | Пила цепная электрическая | 1
17 | ERSTEVAK RR500-R32 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | 1
18 | LONKING CDM 6135 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | 1
19 | Potain GTMR 346 B | Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т | 1
20 | Makita G-серия 18 В DF488DWE | Шуруповерт | 1
21 | Пневматическая трамбовка JSD ПТ-9 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | 1
22 | Potain GTMR 346 B | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 2
23 | Huawei CG 2-11 S | Аппарат для газовой сварки и резки | 1
24 | FAVOURITE MMA-300A | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | 1
25 | Гусеничный кран СКГ-40/63 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | 1

## Временные здания
Наименование | Численность персонала | Норма м2 на 1 чел. | Расчетная площадь, м2 | Принимаемая площадь, м2 | Размеры в плане | Число зданий | Используемый типовой проект и констркутивная схема | Наименование | Число рабочих | Округление
Прорабская | 2 | 3 | 6 | 6 | 3x2 | 1 | Конструкции сборно-разборного типа | Макс. Число раб. В день | 34.4288 | 34
Гардеробная | 26 | 0.6 | 15.6 | 16 | 4х4 | 2 | Передвижной | Рабочие | 29.2645 | 29
Душевая | 22 | 0.43 | 9.46 | 10 | 5х2 | 2 | Конструкции сборно-разборного типа | ИТР (Прорабы) | 2.7543 | 3
Умывальная | 26 | 0.05 | 1.3 | 2 | 1х1 | 2 | Конструкции сборно-разборного типа | Служащие | 1.7214 | 2
Туалеты | 18 | 2 кабинки |  | 2 | 1х1 | 2 | Типовое сборно-разборное здание | МОП и охрана | 1.0329 | 1
| 8 | 1 кабинки |  | 1 | 1х1 | 1 |  | Из них
Сушильная | 22 | 0.2 | 4.4 | 5 | 2,5х2 | 1 | Конструкции сборно-разборного типа | Женщины | 10.3286 | 10
Помещение для обогрева, отдыха и принятия пищи | 22 | 0.9 | 19.8 | 20 | 5x4 | 1 | Конструкции сборно-разборного типа | Мужчины | 24.1002 | 24
Столовые | 26 | 0.6 | 15.6 | 16 | 4х4 | 1 | Конструкции сборно-разборного типа
Медпункт | 26 | - | - | 10 | 2х5 | 1 | Передвижной
Кладовые | 22 | 60 | 60 | 60 | 6х10 | 1 | типовое сборно-разборное здание
148

## Склады
№ | Наименование материалов | ед.изм | Кол-во | Продолжительность потребления | Суточная потребность | Расчетный период хранения | Расчетный запас материалов | Норма складирования | Расчетная площадь склада | Принимаемая площадь | Открытый | Закрытый | Полузакрытый
1 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 570.6367 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | + |  | 0 | + | 0
2 | Песок для строительных работ природный | м3 | 33.5454 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | + |  | 0 | + | 0
3 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.10392 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | + |  | 0 | + | 0
4 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.024824 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | + |  | 0 | + | 0
5 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.1967 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
6 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 2.1495 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
7 | Бетон | м3 | 70.6829 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
8 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.000462 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
9 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.4024 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
10 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.003234 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
11 | Проволока наплавочная диаметром 3 мм ПП-Нп-19СТ | т | 0.005544 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | + |  | 0 | + | 0
12 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.033634 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Гвозди строительные | т | 0.025527 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
14 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 0.14322 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
15 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.54054 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
16 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2.2399 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
17 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.86394 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
18 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.2464 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
19 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 243.4824 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.04969 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0.000948 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.01896 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
23 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 14.22 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 215.67 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
25 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.2534 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
26 | Горячекатаная арматурная сталь класс а А-I | т | 0.03081 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
27 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1.688 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
28 | Вода | м3 | 24.4601 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
29 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.3036 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | + |  | 0 | + | 0
30 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 8.7318 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
31 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 3187.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
32 | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 0.00693 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
33 | Гравий для строительных работ, фракция 5 -10 мм | м3 | 7.2765 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
34 | Масла антраценовые | т | 0.00346 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
35 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.000472 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
36 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00026 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Рогожа | м2 | 0.858 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
38 | Опалубка переставная(амортизация) | компл. | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
39 | Опалубка типа<Дока> (конструкции металлические) | компл. | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
40 | Палуба опалубки типа<Дока> из бакелизированной фанеры | м2 | 0.584 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
41 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0052 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
42 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0204 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
43 | Арматура | т | 0.314 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
44 | Бетон тяжелый | м3 | 72.716 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 0.4158 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
46 | Клей <Бустилат> | т | 0.3465 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
47 | Ветошь | кг | 3.465 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
48 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 706.86 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
49 | Опилки древесные | м3 | 15.8025 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 526.7484 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 6.7135 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0063 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.07515 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 270.522 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Пена монтажная | л | 116.775 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Скобяные изделия | компл. | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Шурупы строительные | т | 0.02565 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Блоки оконные | м2 | 225 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.3105 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Блоки дверные | м2 | 270 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | + |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Войлок строительный | т | 0.0468 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
62 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.00063 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
63 | Доски подоконные деревянные | метры | 66.6 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
64 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0.306 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | + | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Сумма |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Площадь | 0