## ВОР
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Обоснование(ГЭСН) | Затраты труда |  | Затраты маш. вр. |  |  | Числ. Рабочих | Число машин | Число смен | Продолжит. Мех. работ | Продолжит. НеМех. работ | Продолжит. Раб. дн. | Состав бригады чел.
|  | ед. изм | кол-во |  | норм. чел.ч. | Q всего чел.ч. | Машина | Норм. маш. ч. | Q всего маш. см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Планировка площадей | 1000 м2 | 0.693 | гэсн 01-02-027-03 | 1.49 | 1.0326 | Бульдозеры | 0.98 | 0.67914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
2 | Разработка грунта в отвал в котлованах | 1000 м3 | 0.01386 | 01-01-007-03 | 40.71 | 0.56424 | Экскаваторы | 40.71 | 0.56424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
3 | Укладка фундаментов под колонны | 100 шт | 0.17325 | ГЭСН 07-01-001-07 | 308.58 | 53.4615 | Краны | 85.56 | 14.8233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты
1 захватка
4 | Укладка ригелей | 100 шт | 0.01386 | 07-01-006-02 | 404.04 | 5.6 | Краны | 76.28 | 1.0572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты
5 | Установка диафрагм жесткости | 100 шт | 0.23544 | гЭсн 07-05-023-06 | 1254.34 | 295.3218 | Краны | 167.36 | 39.4032 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | машинисты
6 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 100 шт | 0.43 | 07-01-011-07 | 1254.3 | 539.349 | Краны | 176.65 | 75.9595 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | машинисты
7 | Укладка плит перекрытий | 100 шт | 1.5135 | 07-01-006-07 | 223.11 | 337.6865 | Краны | 31.98 | 48.4031 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | машинисты
8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 100 шт | 0.43 | 07-01-001-04 | 186.48 | 80.1864 | Краны | 44.82 | 19.2726 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | машинисты
9 | Установка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 1.62 | 08-04-001-01 | 96.83 | 156.8646 | Краны | 2.14 | 3.4668 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | машинисты
10 | Укладка перемычек | 100 шт | 0.62 | 07-01-021-06 | 112.69 | 69.8678 | Краны | 43.17 | 26.7654 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | машинисты
11 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.5316 | 12-01-002-01 | 29.72 | 104.9592 | Котлы битумные | 10.29 | 36.3402 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | рабочих-строителей
12 | Устройство лестничных маршей в опалубке | 100 м3 | 0.02 | 06-01-111-01 | 2412.6 | 48.252 | Вибратор поверхностный | 78 | 1.56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | рабочих-строителей
13 | Устройство полов бетонных толщиной | 100 м2 | 3.5316 | 11-01-014-01 | 30.3 | 107.0075 | Комплексы вакуумные | 11.02 | 38.9182 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | машинисты
14 | Устройство покрытий | 100 м2 | 3.5316 | 11-01-036-01 | 42.4 | 149.7398 | Автомобили бортовые | 0.5 | 1.7658 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | рабочих-строителей
15 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 1.7658 | 11-01-027-02 | 119.78 | 211.5075 | Автопогрузчики | 0.36 | 0.63569 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | рабочих-строителей Разряд 3,2
16 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 1.5 | 10-01-027-01 | 188.6 | 282.9 | Шуруповерт | 10.17 | 15.255 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | рабочих-строителей Разряд 3,4
17 | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 1.8 | 10-04-013-01 | 73.14 | 131.652 | Автомобили бортовые | 2.06 | 3.708 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей Разряд 3,2
18 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 | 0.8 | 10-01-033-02 | 66.22 | 52.976 | Котлы битумные | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | рабочих-строителей Разряд 3,1
2 захватка
19 | Укладка ригелей | 100 шт | 0.24274 | 07-01-006-02 | 404.04 | 98.0778 | Краны | 76.28 | 18.5164 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | машинисты
20 | Установка диафрагм жесткости | 100 шт | 0.22656 | 07-05-023-06 | 1254.34 | 284.1833 | Краны | 167.36 | 37.9171 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | машинисты
21 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 100 шт | 0.34 | 07-01-011-07 | 1254.3 | 426.462 | Краны | 176.65 | 60.061 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | машинисты
22 | Укладка плит перекрытий | 100 шт | 0.97097 | 07-01-006-07 | 223.11 | 216.6334 | Краны | 31.98 | 31.0517 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | машинисты
23 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 100 шт | 0.21 | 07-01-001-04 | 186.48 | 39.1608 | Краны | 44.82 | 9.4122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | машинисты
24 | Установка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 0.75 | 08-04-001-01 | 96.83 | 72.6225 | Краны | 2.14 | 1.605 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | машинисты
25 | Укладка перемычек | 100 шт | 0.3 | 07-01-021-06 | 112.69 | 33.807 | Краны | 43.17 | 12.951 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | машинисты
26 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.3984 | 12-01-002-01 | 29.72 | 101.0004 | Котлы битумные | 10.29 | 34.9695 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | рабочих-строителей
27 | Устройство полов бетонных толщиной | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-014-01 | 30.3 | 102.9715 | Комплексы вакуумные | 11.02 | 37.4504 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | машинисты
28 | Устройство покрытий | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-036-01 | 42.4 | 144.0922 | Автомобили бортовые | 0.5 | 1.6992 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей
29 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 3.3984 | 11-01-027-02 | 119.78 | 407.0604 | Автопогрузчики | 0.36 | 1.2234 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | рабочих-строителей Разряд 3,2
30 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.75 | 10-01-027-01 | 188.6 | 141.45 | Шуруповерт | 10.17 | 7.6275 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | рабочих-строителей Разряд 3,4
31 | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.9 | 10-04-013-01 | 73.14 | 65.826 | Автомобили бортовые | 2.06 | 1.854 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | рабочих-строителей Разряд 3,2
32 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 | 0.1 | 10-01-033-02 | 66.22 | 6.622 | Котлы битумные | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | рабочих-строителей Разряд 3,1
155
№ | Наименование работ | Затраты труда |  | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолж. мех. работ | Продолж. немехан. работ | Продолж. раб. дн. | Процент
|  | Q Всего чел. ч. | Q Всего маш. ч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Основные общестроительные работы | 4769 | 586 | 1 | - | - | - | - |  | 1
2 | Сантехнические работы (1-я стадия) | 381.52 | 46.88 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0.08
3 | Сантехнические работы (2-я стадия) | 238.45 | 29.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0.05
4 | Электромонтажные работы (1-я стадия) | 333.83 | 41.02 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0.07
5 | Электромонтажные работы (2-я стадия) | 190.76 | 23.44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.04
6 | Подготовительные работы | 286.14 | 35.16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0.06
7 | Дороги, подъезды тротуары | 286.14 | 35.16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0.06
8 | Озеленение | 23.845 | 2.93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.005
9 | Прочие и неучтенные общестроительные работы | 381.52 | 46.88 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0.08
10 | Монтаж оборудования | 333.83 | 41.02 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0.07
11 | Пусконаладочные работы | 143.07 | 17.58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0.03
[9 empty] | 201 |  | 356 |  | 11.8667 | месяцев

## Табличный метод
№ | Работа | Откуда | Куда | Продолжительность работы | Сроки работы |  |  |  | Резервы |  | Код начальных событий предшествующих работ
[5 empty] | Tрн | Тро | Тпн | Тпо | Ro | Rч
1 | Подготовительные работы | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -
2 | Планировка площадей | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1
3 | Прочие и неучтенные общестроительные работы | 2 | 56 | 5 | 10 | 15 | 96 | 101 | 86 | 86 | 1
4 | Разработка грунта в отвал в котлованах | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2
5 | Укладка фундаментов под колонны | 4 | 5 | 7 | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3
6 | Укладка ригелей | 5 | 6 | 1 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 4
7 | Сантехнические работы 1-я стадия | 5 | 30 | 5 | 19 | 24 | 60 | 65 | 41 | 0 | 4
8 | Электромонтажные работы 1 стадия | 5 | 32 | 5 | 19 | 24 | 60 | 65 | 41 | 41 | 4
9 | Установка диафрагм жесткости | 6 | 7 | 8 | 20 | 28 | 20 | 28 | 0 | 0 | 5
10 | Укладка ригелей | 6 | 15 | 3 | 20 | 23 | 28 | 31 | 8 | 0 | 5
11 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 7 | 8 | 7 | 28 | 35 | 28 | 35 | 0 | 0 | 6
12 | - | 7 | 16 | 0 | 28 | 28 | 31 | 31 | - | - | 6
13 | Укладка плит перекрытий | 8 | 9 | 7 | 35 | 42 | 36 | 43 | 1 | 0 | 7
14 | - | 8 | 18 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | 7
15 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 9 | 10 | 3 | 42 | 45 | 46 | 49 | 4 | 0 | 8
16 | - | 9 | 20 | 0 | 42 | 42 | 43 | 43 | - | - | 8
17 | Установка перегородок из гипсовых плит | 10 | 11 | 2 | 45 | 47 | 49 | 51 | 4 | 0 | 9
18 | - | 10 | 22 | 0 | 45 | 45 | 49 | 49 | - | - | 9
19 | Укладка перемычек | 11 | 12 | 4 | 47 | 51 | 51 | 55 | 4 | 0 | 10
20 | - | 11 | 24 | 0 | 47 | 47 | 54 | 54 | - | - | 10
21 | Устройство кровель | 12 | 13 | 2 | 51 | 53 | 58 | 60 | 7 | 0 | 11
22 | - | 12 | 26 | 0 | 51 | 51 | 55 | 55 | - | - | 11
23 | Устройство лестничных маршей в опалубке | 13 | 14 | 2 | 53 | 55 | 60 | 62 | 7 | 0 | 12
24 | - | 13 | 28 | 0 | 53 | 53 | 60 | 60 | - | - | 12
25 | - | 14 | 31 | 0 | 55 | 55 | 62 | 62 | - | - | 13
26 | - | 15 | 16 | 0 | 23 | 23 | 31 | 31 | - | - | 6
27 | Установка диафрагм жесткости | 16 | 17 | 4 | 28 | 32 | 31 | 35 | 3 | 0 | 7; 15
28 | - | 17 | 18 | 0 | 32 | 32 | 35 | 35 | - | - | 16
29 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий | 18 | 19 | 8 | 35 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 8; 17
30 | - | 19 | 20 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 18
31 | Укладка плит перекрытий | 20 | 21 | 6 | 43 | 49 | 43 | 49 | 0 | 0 | 9; 19
32 | - | 21 | 22 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | 20
33 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 22 | 23 | 5 | 49 | 54 | 49 | 54 | 0 | 0 | 10; 21
34 | - | 23 | 24 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | 22
35 | Установка перегородок из гипсовых плит | 24 | 25 | 1 | 54 | 55 | 54 | 55 | 0 | 0 | 11; 23
36 | - | 25 | 26 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | 24
37 | Укладка перемычек | 26 | 27 | 5 | 55 | 60 | 55 | 60 | 0 | 0 | 12; 25
38 | - | 27 | 28 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | 26
39 | Устройство кровель | 28 | 29 | 2 | 60 | 62 | 60 | 62 | 0 | 0 | 13; 27
40 | - | 29 | 31 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 28
41 | - | 30 | 32 | 0 | 24 | 24 | 65 | 65 | - | - | 5
42 | Устройство лестничных маршей в опалубке | 31 | 32 | 3 | 62 | 65 | 62 | 65 | 0 | 0 | 14; 29
43 | Устройство полов бетонных толщиной | 32 | 33 | 5 | 65 | 70 | 65 | 70 | 0 | 0 | 5; 30; 31
44 | Сантехнические работы 2-я стадия | 32 | 51 | 4 | 65 | 69 | 87 | 91 | 22 | 0 | 5; 30; 32
45 | Электромонтажные работы 2 стадия | 32 | 52 | 4 | 65 | 69 | 87 | 91 | 22 | 22 | 5; 30; 33
46 | Устройство покрытий | 33 | 34 | 2 | 70 | 72 | 71 | 73 | 1 | 0 | 32
47 | - | 33 | 39 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 32
48 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 34 | 35 | 3 | 72 | 75 | 73 | 76 | 1 | 0 | 33
49 | - | 34 | 41 | 0 | 72 | 72 | 75 | 75 | - | - | 33
50 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 35 | 36 | 4 | 75 | 79 | 76 | 80 | 1 | 0 | 34
51 | - | 35 | 43 | 0 | 75 | 75 | 77 | 77 | - | - | 34
52 | Установка деревянных дверных блоков | 36 | 37 | 2 | 79 | 81 | 80 | 82 | 1 | 0 | 35
53 | - | 36 | 45 | 0 | 79 | 79 | 80 | 80 | - | - | 35
54 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 37 | 38 | 1 | 81 | 82 | 82 | 83 | 1 | 0 | 36
55 | - | 37 | 47 | 0 | 81 | 81 | 82 | 82 | - | - | 36
56 | - | 38 | 49 | 0 | 82 | 82 | 83 | 83 | - | - | 37
57 | Устройство полов бетонных толщиной | 39 | 40 | 5 | 70 | 75 | 70 | 75 | 0 | 0 | 33
58 | - | 40 | 41 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | 39
59 | Устройство покрытий | 41 | 42 | 2 | 75 | 77 | 75 | 77 | 0 | 0 | 34; 40
60 | - | 42 | 43 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | 41
61 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 43 | 44 | 3 | 77 | 80 | 77 | 80 | 0 | 0 | 35; 42
62 | - | 44 | 45 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 43
63 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 45 | 46 | 2 | 80 | 82 | 80 | 82 | 0 | 0 | 36; 44
64 | - | 46 | 47 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | 45
65 | Установка деревянных дверных блоков | 47 | 48 | 1 | 82 | 83 | 82 | 83 | 0 | 0 | 37; 46
66 | - | 48 | 49 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | 47
67 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | 49 | 50 | 1 | 83 | 84 | 83 | 84 | 0 | 0 | 38; 48
68 | Монтаж оборудования | 50 | 52 | 7 | 84 | 91 | 84 | 91 | 0 | 0 | 49
69 | - | 51 | 52 | 0 | 69 | 69 | 91 | 91 | - | - | 32
70 | Дороги, подъезды тротуары | 52 | 53 | 5 | 91 | 96 | 91 | 96 | 0 | 0 | 32; 50; 51
71 | Озеленение | 53 | 54 | 1 | 96 | 97 | 96 | 97 | 0 | 0 | 52
72 | Пусконаладочные работы | 54 | 55 | 3 | 97 | 100 | 97 | 100 | 0 | 0 | 2; 53
73 | Ввод в эксплуатацию | 55 | 56 | 1 | 100 | 101 | 100 | 101 | 0 | 0 | 54
[6 empty] | 4.8095 | мес

## Лист1
Планировка площадей
Разработка грунта в отвал в котлованах
Прочие и неучтенные общестроительные работы
Разработка грунта в отвал в котлованах
Укладка фундаментов под колонны
Укладка ригелей
Сантехнические работы 1-я стадия
Электромонтажные работы 1 стадия
Установка диафрагм жесткости
Укладка ригелей
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий
Укладка плит перекрытий
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов
Установка перегородок из гипсовых плит
Укладка перемычек
Устройство кровель
Устройство лестничных маршей в опалубке
Установка диафрагм жесткости
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий
Укладка плит перекрытий
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов
Установка перегородок из гипсовых плит
Укладка перемычек
Устройство кровель
Устройство лестничных маршей в опалубке
Устройство полов бетонных толщиной
Сантехнические работы 2-я стадия
Электромонтажные работы 2 стадия
Устройство покрытий
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами
Установка деревянных дверных блоков
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах
Устройство полов бетонных толщиной
Устройство покрытий
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами
Установка деревянных дверных блоков
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах
Монтаж оборудования
Дороги, подъезды тротуары
Озеленение
Пусконаладочные работы
Ввод в эксплуатацию